员工福利ERP软件开发委托合同

甲方：____________________

地址：____________________

乙方：____________________

地址：____________________

甲方委托乙方开发员工福利 ERP 系统，乙方承担本合同约定的一期、二期开发、联调、部署、数据处理、培训、交付和质保工作。双方就开发范围、价款、工期、验收及责任约定如下，并共同遵照履行。

# 第一条 合作范围与合同文件

1.1 项目名称为员工福利 ERP 系统。建设目标为建立客户、合同、销售、采购、履约、库存、票款及经营核算的内部业务系统，并按期完成与现有福利商城及约定 API 供应商的协同。

1.2 本合同总价覆盖第一期和第二期全部约定范围。第一期建立公司内部业务闭环并只读同步商城卡券销售事实；第二期由 ERP 统一创建 B2B 销售单，建设商品发布、消费回流、供应商订单及卡券成本核算。各期范围及排除事项见附件一，交付与验收见附件二。

1.3 本合同正文、附件一、附件二、附件三及双方签章确认的需求基线共同构成合同文件。价款、工期、付款、责任以正文为准；业务范围和验收按附件及冻结的需求基线执行。书面补充协议就其明确变更事项优先适用。仓库文件后续修改不自动增加或减少本合同义务。

1.4 乙方须逐项实现约定功能及所需页面、接口、权限、异常处理和数据约束，不得以仅完成演示页面、编译通过或内部测试通过替代业务交付。附件列示的关键验收场景不构成对全部开发范围的删减。

# 第二条 相关定义

2.1 卡券销售单指企业购买卡券供员工在商城消费的销售业务；实物与服务销售单指直接交付客户的实物、虚拟商品或线下服务业务。两类不得混单；每张卡券销售单的每个版本恰好包含一条卡券明细。

2.2 书面确认指双方盖章文件或授权代表通过附件三指定邮箱作出的可留存确认。项目负责人可确认执行细节；变更价款、总工期、核心范围或权利归属须由双方授权代表签署补充文件。

2.3 总体验收指两期全部范围、数据处理及交接义务完成后，双方签署《项目总体验收合格证明》。一期阶段验收或局部上线不等于总体验收。

# 第三条 开发期限与实施计划

3.1 项目总工期为六个自然月，自本合同生效之日起计算，包含需求确认、开发、联调、部署、约定数据处理、试运行、整改和总体验收。质保服务在总工期之外另行计算。

3.2 乙方应在合同生效后十个工作日内提交两期实施计划、人员分工和外部依赖清单，双方书面确认后执行；一期阶段日期填入附件三，全部两期成果须在六个月内完成。二期 P0、P1 同批生产上线，P2 分析能力允许随后交付，但不得超出总工期或取消。

3.3 需甲方提供的数据、账号、环境或第三方接口，乙方应提前书面列明所需内容和最迟提供日期。受阻时须在两个工作日内通知影响范围并继续可独立完成的工作。延期须有实际影响证据及双方书面确认，不自动按阻塞时长顺延全部项目。

3.4 因乙方估算不足、人员安排、返工或本范围内缺陷修复造成的延误，不构成追加费用或延期依据。

# 第四条 技术服务费及支付方式

4.1 本项目含税固定总价为人民币 ¥1,000,000.00 元，大写人民币壹佰万元整。总价包含两期需求细化、设计、开发、测试、约定接口适配及联调、部署、约定迁移与历史回填、培训、资料交接、必要现场服务及一年免费质保费用。

4.2 超出软件开发服务的云资源、域名、短信、商业软件许可和供应商收费等第三方支出，须在附件三逐项列明采购方、金额上限及承担方。未经甲方事先书面批准，乙方不得代采或另行向甲方收费；乙方自身开发工具及履约人力成本已包含在总价内。

4.3 首付款为总价的 40%，即人民币 ¥400,000.00 元，大写人民币肆拾万元整。合同生效且甲方收到乙方合法、有效、等额增值税专用发票后三个工作日内支付。

4.4 总体验收款为总价的 50%，即人民币 ¥500,000.00 元，大写人民币伍拾万元整。两期全部完成、双方签署《项目总体验收合格证明》且甲方收到合法、有效、等额增值税专用发票后三个工作日内支付。第一期阶段验收不单独触发本笔付款。

4.5 质保尾款为总价的 10%，即人民币 ¥100,000.00 元，大写人民币壹拾万元整。一年质保期届满、期内应修缺陷完成处理且甲方收到合法、有效、等额增值税专用发票后三个工作日内支付。

4.6 发票按乙方依法适用的税率开具，适用税率在附件三登记；含税总价不因此增加。付款对象须为乙方同名对公账户。收款账户变更须由乙方盖章通知并经甲方核验。

4.7 范围内细化、缺陷修复及满足已约定验收标准的必要调整不得另行计费。新增模块、增加已冻结清单之外的外部系统或供应商接入，以及改变已确认业务规则，须先书面确认变更内容、费用、工期和验收标准。

# 第五条 双方权利与义务

5.1 甲方负责确定业务负责人，提供合法可用的业务资料、样本、现有系统访问条件及授权，确认业务规则、界面方案、迁移数据和验收结论，按合同付款，并协调其管理的商城团队及供应商提供必要接口和联调人员。

5.2 甲方有权检查进度、源码、测试及交付质量，要求乙方说明风险和整改。甲方对执行方案或中间成果的确认，不免除乙方对技术缺陷、数据错误和遗漏范围的修复责任。

5.3 乙方须配置足够且具备能力的项目人员，指定项目负责人，每周提交进度、完成成果、问题、依赖及下周计划。关键人员更换须提前告知并完成交接，不得影响工期和质量。

5.4 乙方须在甲方可访问的代码仓库持续提交本项目成果，完成代码审查、自动化测试、接口联调和业务验证，保证交付源码与运行版本一致。乙方不得设置未经约定的时间锁、远程停用、隐藏账号或强制续费限制。

5.5 甲乙双方仅为委托开发关系。乙方自行承担其人员的劳动、报酬和管理责任。未经甲方书面同意，不得转包、分包或将合同权利义务转让第三方；经同意的协作不免除乙方责任。

5.6 外部系统配合边界按附件一和附件三执行。乙方负责 ERP 侧实现、接口规范、联调脚本及闭环验证；商城侧改造承接方须明确。乙方不得将 ERP 自身缺陷认定为第三方责任，甲方亦不要求乙方承担未纳入清单的外部系统重建。

# 第六条 知识产权与成果使用

6.1 甲方提供的既有源码、资料、商标和业务数据，其权利仍归甲方或原权利人所有。本项目定制开发形成的程序、文档、设计、数据库结构、脚本及其他成果，其依法可约定的著作权财产权、专利申请权及技术秘密权益归甲方所有，乙方应确保其员工及经批准协作方完成相应权利安排。

6.2 甲方有权自行或委托第三方部署、使用、复制、修改、维护和继续开发定制成果。乙方应交付实现上述权利所需的完整源码、构建配置、部署脚本、数据字典、接口文档及操作资料，配合办理需要的权利登记。

6.3 乙方拟使用的既有组件、开源软件及商业组件须在引入前列明名称、版本、权利人、许可证、费用和使用限制，并取得甲方书面确认。第三方合法权利按其许可证保留；不得将第三方组件描述为甲方独占所有，也不得引入阻碍甲方正常使用、维护或继续开发的未披露限制。

6.4 因乙方提供或选用的成果侵害第三方权利，由乙方负责处理并采取替换、取得授权或修改等补救，承担由此造成的损失。未经甲方书面许可，乙方不得对外披露、销售或复用甲方定制成果、业务资料及商业秘密。

# 第七条 保密与数据处理

7.1 保密信息包括本合同、技术方案、源码、账号凭据、客户及供应商信息、交易、票款、人员履约资料等非公开信息。接触保密信息的双方人员均应承担保密义务，保密期限至信息依法公开之日止。

7.2 乙方仅得为履行本合同按甲方指示处理数据，不得擅自复制到个人设备或未经批准的平台，不得用于其他客户、公开展示、训练模型或其他目的。测试优先使用脱敏数据；确需真实数据时，须明确访问人员、环境、用途和保留期限。

7.3 系统须实施权限隔离、敏感字段脱敏、凭据安全保管及操作审计。ERP 不保存卡号、卡密和卡绑定手机号；履约所需姓名、电话、地址仅按最小范围保存并受控访问。不得在日志中输出密钥或完整手机号、地址、银行账号。

7.4 数据事故发生后，乙方须立即控制影响并通知甲方，保留证据、协助排查和恢复。合同终止或服务完成后，应按甲方要求返还资料、撤销访问并删除未获准保留的数据及副本，提交交接和删除记录；法定留存义务及双方批准的审计记录除外。

# 第八条 服务交付与验收

8.1 分别进行一期阶段验收、二期上线验证和项目总体验收。乙方须在每次申请验收时提交对应版本、交付清单、需求覆盖表、测试报告、已知问题和验收操作说明。源码和部署资料须在验收前交付，不得延至质保结束。

8.2 甲方自收到完整材料及可用验收环境起十个工作日内组织验收并书面反馈。未通过时，甲方列明不符合项；乙方在五个工作日内提交整改计划并按确认期限完成整改，复验使用同一标准。甲方未及时反馈、开始试用或局部投入使用均不视为自动验收通过。

8.3 验收以双方确认的业务用例和可核对结果为准，至少完成附件二全部适用场景。仅有源码、截图、模拟接口、单元测试或编译记录，不足以证明已完成真实接口联调、数据核对及生产部署验证。

8.4 阻断主业务、账款或库存错误、重复下单扣账、敏感数据泄露、权限越权、数据丢失等缺陷不得遗留至总体验收通过。非关键缺陷须逐项列明影响、负责人和修复期限，经甲方书面同意方可列为验收保留项。

8.5 两期全部范围（含二期 P2）、约定历史回填及交接完成，验收用例通过，试运行连续十个工作日无本条重大缺陷后，双方签署《项目总体验收合格证明》。因数据来源客观缺失无法补齐的记录，须提交逐项差异、影响、处理方案并经甲方书面确认，不得虚构数据或按零成本计算利润。

# 第九条 质保与技术支持

9.1 免费质保期为自《项目总体验收合格证明》签署之日起一年。第一期上线至总体验收期间的缺陷修复和支持亦包含在总价内，不抵扣一年质保期。

9.2 质保包括本范围内故障排查、缺陷修复、技术调试、使用咨询、必要培训、技术交底及交付资料更新。新增功能或新增对接按变更条款执行，既有缺陷不得认定为新增需求。

9.3 生产主业务中断、账款异常、重复交易或安全事件，乙方须提供全天候紧急联系通道，接报后二小时内响应并持续处理，八小时内提供恢复或临时处置方案；一般功能故障一个工作日内响应，三个工作日内提交修复计划。

9.4 乙方应保留问题登记、处理过程、版本及回归结果；修复不得破坏既有正式业务事实。质保期内已报告的缺陷，乙方应继续免费处理至按合同标准修复，不因质保到期而免除责任。

# 第十条 违约责任与合同解除

10.1 任一方未按约履行的，应继续履行、采取补救措施并依法赔偿因其违约造成的损失。因乙方原因发生延期、缺陷、数据事故或侵权，乙方应承担相应整改、恢复及赔偿责任；甲方迟延支付无争议到期款项，应承担相应违约责任。

10.2 一方构成重大违约，经对方书面催告并给予十个工作日整改期仍不改正的，守约方有权依法解除合同。乙方擅自转包、泄露核心数据、设置恶意停用机制或明确无法履约等导致合同目的不能实现的，甲方可依法解除并追究责任。

10.3 甲方因业务调整要求暂停或提前结束项目，应提前三个工作日书面通知，双方确认已完成、可交付和未完成范围，按可核实成果及约定价格依据结算；不得单方认定未履行部分已全部完成。

10.4 解除或终止后十个工作日内，乙方须交付已完成和在制成果、源码、文档及数据，协助甲方接管。双方核算应付款项；乙方应退还超出应结算金额的已收款。争议部分不影响无争议成果移交和无争议款项结算。保密、权利归属、赔偿及争议解决条款继续有效。

# 第十一条 不可抗力与争议解决

11.1 因不可抗力不能履行的，受影响方须及时通知对方，并在合理期限内提供证明，采取措施减少损失；双方依法按实际影响处理延期、部分履行或解除。一般人员变动、工作量估算不足及通常可预见的接口故障不当然构成不可抗力。

11.2 本合同适用中华人民共和国法律。因履行本合同发生争议，双方先行协商；协商不成，提交【________________仲裁委员会】按其届时有效仲裁规则仲裁，仲裁裁决为终局。双方须在签署前填写完整、明确的仲裁机构名称。

# 第十二条 联络与合同生效

12.1 双方项目负责人、通知邮箱、付款资料及实施登记见附件三。联系人或联系方式变更应及时书面通知。影响价款、总工期或权利义务的承诺，须符合第二条授权约定。

12.2 本合同由双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。本合同中文文本一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

12.3 附件一《ERP 开发范围与系统边界》、附件二《交付成果与验收要求》、附件三《商务与实施确认表》与本合同具有同等效力。双方应在签署前填写必要空白项目并确认需求基线；签署后变更按第四条办理。

# 合同签署

| 甲方盖章： | 乙方盖章： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 签字：________________ | 签字：________________ |
| 日期：______年____月____日 | 日期：______年____月____日 |

# 附件一 ERP 开发范围与系统边界

## 一 需求基线与解释顺序

1. 本附件约定员工福利 ERP 一期与二期的开发范围。业务要求以双方确认并归档的《员工福利 ERP 建设说明》（erp-phase-1.md）及《员工福利 ERP 第二期建设方案》（erp-phase-2.md）为需求基线，文件校验值见附件三；文件内仅用于进一步说明的其他技术文档不得自动扩张商务范围。

2. 具体规则中的明确替代、退役和范围收窄条款，优先于同一文件的概述、旧索引和旧验收描述。已明确执行：一期票款复核按第 8.7 节退役；供给分配按一期第 7.4 节；二期周期对账和告警按第 13.3、13.4 节。仍有冲突时须形成书面澄清，未经确认不得擅自改变核心业务边界。

3. 本附件中的“审批”均指 ERP 内按固定单据类型配置、发布并版本化的线性单人审批。每个节点指定一名具体用户，单据创建时绑定定义版本；不建设责任池、领单、开始处理、退回团队、条件分支、并行会签或 BPMN 设计器。审批节点事实与单据业务状态分离。

## 二 第一期基础资料与业务闭环

P1-01 基础资料：建设客户、供应商及能力资质、公司商品与 SKU、分类、品牌、供应商供给、卡券类目、仓库及合同档案。基础资料保留版本与审计；资质到期预警，失效能力不得继续支持新供给或采购。合同以已签署 PDF 归档，保存不可变版本，销售单引用对应版本；不建设合同正文起草功能。

P1-02 商品与供给：先建公司 SKU，再维护一个或多个供应商供给；供给保存订货编码、商业条款修订及独立可供状态。公司商品池为销售查询视图；销售可见价、市场价与供货成本分离，销售用户不得通过商品查询获得供应商成本。API 能力一期仅登记，不开发供应商 API。

P1-03 销售与审批：实物、虚拟商品、线下服务同一期交付。销售登记客户、合同、标的、数量、成交及明细履约期限，审批全部通过后生效并进入供给分配。审批节点、顺序及审批人可配置，采购确认不得形成独立业务单据或代码强制专用节点。驳回不修改单据内容，审批轮次加一并回首节点；需改内容时先撤回至草稿。

P1-04 供给分配：销售生效后，由采购在统一任务中确认现有库存和外部采购。系统自动推荐且允许调整；预览不得写入库存或采购。一次确认须原子完成权限复验、库存预占、仓发草稿、缺口采购提交、覆盖量重算和待办更新，任何一步失败整体回滚，重复确认不得重复建单或超分配。

P1-05 采购与履约：支持现有库存仓发、采购入仓后仓发、供应商直发、虚拟商品电子交付、线下服务履约及客户验收。现有库存足额时允许零采购单，仅缺口采购；采购单记录供应商、成本、费用、税率和付款条件。按约定支持拆分、部分履约、分次付款；直发、电子交付和服务不虚增自有库存。

## 三 第一期库存票款与经营核算

P1-06 库存：按仓库和 SKU 管理数量、可用量、预占及流水。采购合格入库自动预占给原销售明细，仓发消耗预占；不得并发超占或重复计算供给覆盖。释放须有生效变更、作废、退货或调整依据，不自动超时。期初库存以基准日实盘数量导入。

P1-07 客户票款：销售生效形成应收；客户回款按定义审批，末节点通过并过账后计入已收；回款、销项发票分别登记与核销，支持同一客户内多对多核销及分次收款、开票。普通回单不进入发票台账。卡券票款复核已退役，不得新建期初复核任务或以旧复核状态阻断销售变更。

P1-08 供应商票款：采购最终审批构成付款授权并产生指定到人的付款执行任务；出纳核对收款账户并登记付款后直接过账，不另启付款审批。一期每张付款单仅核销该任务绑定采购应付。收款账户身份、版本或有效状态变化须阻断提交并重新核对；进项发票支持同供应商多采购单核销。

P1-09 变更与纠错：交付销售变更、采购变更、销售退货或拒收、采购退货、客户退款、供应商退款、收付款冲正、发票红冲及库存调整。处理单关联原单，保留原因、执行人与前后影响。已发生的收付款、入出库和履约事实不得删除、覆盖或直接回退。

P1-10 核算与经营：非卡券业务区分预计、确认、实际及冲减成本，实际经营盈亏按不含税收入减实际采购成本和履约费用计算。卡券展示成交、面值、配赠及回款指标；可登记印刷、仓储和配送费用，但一期卡券不计实际供货成本和实际经营盈亏，不得按零成本计算利润。

P1-11 关闭与工作台：实物与服务以客户验收通过判定履约完成；卡券仅以履约期限到期判定履约完成，全部消费不得提前关闭。全部履约完成且应收结清才关闭，开票不是关闭条件。建设统一个人待办、角色权限、数据隔离、操作记录和资质、履约、同步失败预警；库存、票款和正式待办同步更新，工作台及经营分析刷新延迟不超过一分钟。

## 四 第一期商城同步与期初数据

P1-12 商城只读接口：由商城提供按更新时间分页的增量查询、正式销售单全量清单和按单号查询。销售商业字段变化须刷新商城更新时间。一期不得要求商城改造销售单模型、建立业务版本号、发送队列、事件推送或补发协议；ERP 主动查询并承担水位、重试、幂等和一致性处理。

P1-13 同步：默认每五分钟轮询完整销售单快照，来源商城加来源销售单号定位同一正式销售单，不另立单号。ERP 维护观察版本，按来源更新时间处理重复、迟到和乱序，失败不前移水位。每日按更新时间、单号、状态、金额合计四项全量核对并补拉差异；不建设内容指纹，不承诺恢复轮询之间未观察到的中间变化。

P1-14 同步边界：同步客户、合同、状态、结算主体、卡券类目、唯一明细、成交、税率、开票要求和履约期限。不得同步玩法、卡号、卡密、卡实例、消费或商城收付款数据。映射失败保留来源事实并进入差异处理，不自动归属客户、应收或利润，不阻塞商城业务，也不得在 ERP 补建另一张销售单。

P1-15 期初导入：迁移有效基础资料、在执行或仍有应收的合同、仓库及实盘库存，以及已生效及之后状态且未作废的正式卡券销售单；不得因已关闭而漏导正式卡券单。应收由成交派生，已收与已开票初始化为零后按真实凭证登记，禁止自动生成已退役复核任务或批量标记历史数据已核实。

P1-16 排除历史业务：不迁移历史实物与服务销售单、采购单、履约单及其期初应收应付，不迁移历史出入库、实体卡库存或商城草稿。先在验证环境完成校验和业务确认，再导入生产。基线水位取拉取开始时间，重复数据按原身份去重。

# 附件一 第二期开发范围

## 五 第二期商品供应与销售切换

P2-01 供应商接入：建设统一适配器、连接配置、鉴权签名、能力声明、字段映射、超时重试、回调验签及标准错误。按附件三冻结的供应商清单逐一实现其实际支持的商品、价格、库存、下单、查询、取消、退款、物流和结算接口；不支持能力须明确禁用、降级或转人工，不得伪造成功。

P2-02 供给与发布：API 仅为已有公司 SKU 写入供给，不隐式建商品或另设供应商商品主档。供货价变化经审核形成条款修订，可供变化独立更新，不覆盖销售价。发布版本绑定一个固定供应关系，经商城确认才显示已生效；库存为零、停供或数据过期时暂停新下单。更换供应商形成新版本，历史已支付订单沿用原快照。

P2-03 ERP 卡券开单：销售在 ERP 创建一条明细的卡券销售单，按已发布定义逐节点审批；未配置定义不得创建，未生效不得派生应收或发出执行投影。全部节点通过后生效、形成版本及应收，自动向商城发送执行投影。任一节点驳回保持单据与提交内容版本，审批轮次加一并回首节点。

P2-04 执行投影：下发 ERP 销售单身份及版本、客户、卡券类目、唯一明细面额、数量、卡形态、履约期限和生效时间；不下发 ERP 内部成交金额、配赠、税率、开票要求和应收。商城返回接收确认，重复版本不重复执行；接收失败不回退销售生效和应收，须转错误处理，并阻止该版本影响的新增或变更执行。

P2-05 卡券变更：正式商业变更仅在 ERP 通过销售变更单办理，更换卡券类目亦属商业变更。运营人工进入商城核对执行影响并作审批结论，不按发卡量、激活量或消费量自动判定。变更版本确认前只阻止受影响的新增或变更部分，已完成事实不回退；商城不得编辑销售商业字段。

P2-06 切换：在双方批准的维护窗口完成最后一次一期同步，核对全部正式存量卡券单的稳定身份、当前版本、完整映射及唯一明细。切换不另建销售单实体、不换单号，不改变已有票款。商城草稿统一作废且不补建；商城 B2B 建单入口永久关闭，停止一期轮询、封存观察历史并记录切换时点 T。

P2-07 上线门槛：二期 P0 与 P1 的主流程、取消退款、异常补偿、成本结算、涉钱对账及历史回填能力须同批上线，未齐备不得开放 T 后自动下单。失败时保持相关写入口关闭，按同批次幂等修复后继续，不重开商城 B2B 建单入口、不恢复一期轮询。

## 六 第二期消费履约与售后

P2-08 卡实例与消费事实：商城继续完成制卡、印刷、绑定、激活、支付和实时余额计算。ERP 仅接收不可反推卡号的稳定卡实例引用、原销售单身份、初始余额及周期余额快照，以及支付成功、取消成功、退款成功、订单完成、余额恢复成功事实；不接收处理中间态，不建员工主档。

P2-09 组合支付：支持一笔订单使用一张或多张卡券与微信支付。商城提供每条商品的支付来源分摊，合计与商品实付、订单实付一致；卡券来源追溯到原客户、销售单及唯一明细。缺失映射须保留原始事实并进入待归集，不错误归属利润；商品成本按实际支付比例分摊到分，尾差归最后一个来源。

P2-10 自动履约：T 及之后的支付成功事实按发布时固定供应关系创建供应商订单，一张商城订单涉及不同供应商时正确拆分子订单。同一商品不动态拆量或比价。超时或结果未知先查询原请求，不盲目重复下单；统一跟踪发货、物流、完成、取消及退款，并向商城返回标准结果。

P2-11 售后：商城使用独立售后请求标识提交取消或退款动作请求；ERP 幂等调用供应商，动作请求不等于成功事实。商城实际退款冲减消费和支付来源，卡余额实际恢复仅记录回补，供应商退款冲减成本和应付，三者不得重复冲减。不支持或失败时转人工；T 前支付订单继续原人工售后链。

P2-12 实时与历史：先按 T 启用实时关键事实，再后台回填 T 前历史；历史支付无论何时入库均不得触发供应商新下单。实时和回填共用业务事实唯一键；同一订单的多次支付、退款、余额恢复及其他不同事实分别保留。历史商品映射须覆盖历史在售商品，不限当前在售商品。

## 七 第二期结算核算与接口治理

P2-13 成本与结算：订单确认价、履约最终价、结算确认额及人工确认额按更权威事实追加差额，不覆盖历史成本。按供应商及周期汇总订单、费用、取消退款和差异，确认后形成应付；扩展一期应付及进项发票来源至供应商结算单，并实现二期约定的采购单与结算单混合核销。

P2-14 历史成本：优先取商城订单中的供应商供货成本快照；须识别含税属性，含税时提供进项税率，不得以销项税率替代。无可用快照时取该商品消费时点有效供给版本，不得使用最新价或就近价；取不到则标记无成本。逐笔区分实际成本、标准成本和无成本，列示来源、降级原因及覆盖率。

P2-15 经营分析：按客户、销售单、卡券类目、卡实例及期间查询消费、余额快照、成本覆盖和经营贡献，并下钻到商城订单、供应商订单、结算单。微信对应成本单列，不能计入卡券利润；无成本或无可用税率的消费不得按零成本计利润。利润指标使用不含税口径并同屏展示覆盖率，覆盖不足按约定阈值标注仅供参考。

P2-16 履约到期：全部消费只更新消费进度；卡券履约仍以到期为唯一完成条件。到期前不得展示最终利润；到期未消费金额按业务基线不退款、不延期、不转入其他卡券或余额，作为公司留存，不再次追加收入。销售单关闭仍须应收结清。

P2-17 可靠性与错误处理：各类事实及操作在数据库建立业务唯一约束，订单号不得单独作为全部事实的幂等键。使用普通任务表、有限重试、退避及人工错误任务，人工重放沿用原键；重复或乱序不得造成重复交易、重复核算或状态倒退。查询、投递失败不得改写正式事实。

P2-18 核对与告警：周期对账仅包括供应商完成订单与结算账单、供应商退款与 ERP 成本应付冲减。其他商品、销售投影、消费及订单版本在业务环节核验或按差异线索抽检；余额快照仅作参考，不要求 ERP 重新计算余额核对。接口失败、重试耗尽、任务失败、错误任务新增或超期即告警，不建设独立多维监控指标面板。

P2-19 分析交付：二期 P2 包含卡券经营、销售变更与投影延迟差异、供应商履约质量、商品发布质量，以及接口差异和异常处理效率分析；属于本合同范围。该类业务分析不扩大前项周期全量对账或专门监控平台的范围。

## 八 系统分工与范围外事项

1. ERP 侧全部开发、适配、数据处理、部署和联调由乙方负责。现有商城内部改造须在附件三明确由乙方或甲方指定团队承担；未明确前须完成责任确认，不能据此默认删除接口闭环或默认包含商城整体重建。供应商负责提供真实可用接口、稳定标识及业务结果，甲方协调其商务授权和联调条件。

2. 商城保留员工端商品展示、玩法、购物车、卡号卡密、印刷、绑定激活、卡余额扣减恢复及微信支付。ERP 不建设卡券权益方案、玩法规则管理、卡生产或激活控制接口，不接管商城实时余额计算。供应商订单接口不得成为商城支付的同步依赖。

3. 不含 CRM 商机、投标、拜访续签、询比价及在线报价、完整员工档案画像、完整财务总账和法定报表、生产制造及复杂 BOM。不含企业微信业务审批，不含新的原生移动 APP 或供应商 H5 商城、单点登录及回跳支付。

4. 财务软件接口、银行流水及自动匹配核销、发票自动获取识别、会计凭证、仓库调拨、盘点任务、批次、生产日期及保质期属于后续范围，不计入本合同；一期库存调整与这些精细库存能力应区分。

5. 不含多供应商动态比价、智能路由、同一商品数量自动拆给多供应商、复杂能力编排或通用供应商接入平台。未签署变更不得以技术实现便利改变上述边界。

# 附件二 交付成果与验收要求

## 一 交付成果

D-01 软件与源码：ERP 前后端完整源码、约定的商城侧新增或修改代码、供应商适配器、依赖锁定文件、构建配置、发布包及版本标签；提交记录与生产运行版本应可相互核验。

D-02 技术资料：系统架构及部署说明、数据库结构与数据字典、权限和审批配置说明、商城与供应商接口文档、字段及错误码、幂等规则、外部能力清单和第三方许可证清单。

D-03 数据与运维：初始化、迁移、历史回填及校验脚本，导入映射、差异报告和处理结果，备份恢复、故障排查、定时任务、告警及切换操作手册，部署配置和账号权限交接记录。

D-04 业务资料：按销售、采购、运营、仓储、财务、管理员编写的操作手册和培训资料；完成至少一轮分角色培训及一轮管理员交接，提供签到或确认记录、实际操作和问答记录。

D-05 验收证据：需求覆盖表、测试用例与执行报告、接口联调证据、业务账款库存核对表、迁移与回填报告、安全及并发测试报告、试运行记录、缺陷清单、阶段和总体验收证明。每个测试须记录版本、环境、输入、预期、实际结果及复测结论。

## 二 第一期关键验收场景

A1-01 基础资料与归档：导入客户、供应商、资质、SKU 和供给，修改后能读取历史版本；资质失效不能创建不合规供给或采购；合同 PDF 与版本、销售引用对应，修改基础价格不覆盖历史成交快照。

A1-02 审批权限：管理员发布不同节点数的审批定义，单据按冻结版本执行；未经授权不能提交、审批或读取受限成本；驳回不改变内容并回到首节点，需变更内容须撤回。任务均有具体责任人，经办人不得审批受岗位分离约束的本人提交。

A1-03 供给并发：验证全库存、全采购和混合供给；全库存不得产生采购单。两个任务并发争用库存或供给时不得超分配；重复确认返回原结果；任一中间步骤失败后库存、采购、待办均不得出现部分成功。

A1-04 五条履约路线：分别完成库存仓发、采购入仓仓发、直发、电子交付和服务履约，核对销售明细、供给、采购、库存、费用和验收凭证；验证部分履约及拒收，不应涉及库存的路线不生成自有库存流水。

A1-05 票款核销：验证客户分次回款和开票、多对多核销、回款审批过账，采购付款授权与实际执行分离；付款不另启审批，一期不得跨绑定采购应付核销。更换收款账户版本后旧页面提交被阻断，敏感账号查看留痕。

A1-06 纠错及关闭：完成变更、退货、退款、冲正、红票和库存调整并追溯原单；不得删除已发生事实。非卡券全部验收且应收结清方可关闭，未开票任务保留；卡券未到期不能仅因发卡、激活或消费完成而关闭。

A1-07 同步与恢复：完成期初基线、增量、分页中断、重复、乱序、服务停机恢复、来源作废及映射失败；核对不重复单据、不跳水位、不错误归属。金额未变但类目或期限改变时依赖更新时间被发现；每日四项核对可产生并处理差异。

A1-08 迁移与统计：验证迁移范围、实盘库存、草稿和非约定历史业务排除；卡券初始已收已开票不伪造历史事实，不出现已退役复核任务。非卡券利润逐单可核对；卡券一期明确成本未覆盖，工作台及经营分析一分钟内刷新。

## 三 第二期关键验收场景

A2-01 接口与发布：对每个约定供应商完成真实联调；未知 SKU 不自动建品，库存零或停供暂停下单，供货价变化不覆盖销售价；重复发布不产生重复商品，商城接收确认与 ERP 发布版本一致，切换供应商不改变已支付订单。

A2-02 开单与投影：未配置审批不能创建，未生效无应收和投影；全部节点通过才生效、派生应收并下发。零明细或多明细不能生效；商城接收失败时销售及应收保持，受影响执行被阻止，修复重试不重复执行。

A2-03 切换演练：验证 P0、P1 同批、最后一次同步、存量当前版本及唯一明细、草稿作废、卡实例基线、一期轮询停止、建单入口永久关闭与 T 记录；切换前后单号及已登记票款一致。演练失败须可从相同批次幂等续作，不重开商城建单。

A2-04 变更与商城分工：更换卡券类目走 ERP 变更和运营人工影响确认，商城不能直接修改商业字段；玩法调整不生成 ERP 版本，已完成执行不回退；ERP 数据、接口、日志均无卡号卡密或绑定手机号。

A2-05 组合支付及幂等：以多张卡券加微信支付测试商品明细来源与总额，逐条追溯原销售单；同一订单发生支付、取消、完成、多次部分退款及余额恢复时分别保留，重复投递只命中原事实，不产生重复消费和核算。

A2-06 实时与回填：T 前支付在 T 后导入也不下供应商新单；T 后符合条件的支付进入自动履约。实时回填交叉重复不增数据；卡实例基线冲突进入差异，原销售身份或初始余额不能被覆盖；历史回填报告列出范围、笔数、金额、失败及成本降级。

A2-07 供应商异常与售后：同订单涉及不同供应商正确拆单，超时先查原结果，重复乱序回调不倒退。独立售后请求重试不重复操作，不支持能力标准返回并转人工。商城退款、卡余额恢复、供应商退款三类结果分别核算，无双重冲减。

A2-08 结算与成本：逐笔核对完成订单、结算账单及退款，差异须确认后追加调整；结算形成应付并与一期核销衔接，验证二期采购及结算来源混合核销，不改变历史付款事实。成本后续确认能追加差额，原值、来源和关联单据可查。

A2-09 历史成本与税额：分别测试可用商城成本、仅有消费时点供给价、完全无成本、含税标识缺失及税率缺失；正确标记实际、标准或无成本，禁用最新价和销项税率替代，税额不明或无成本不进入利润；微信分摊成本单列。

A2-10 经营及治理：消费成本按商品来源比例到分且尾差正确；利润与覆盖率同屏，未到期不展示最终利润，到期留存不重复记收入。完成 P2 全部分析与下钻，周期对账仅两项涉钱核对，失败告警及人工重放可用且不产生重复业务。

## 四 环境安全与性能验收

1. 乙方须在甲方指定环境用交付源码完成一次独立构建部署，并完成备份恢复演练；账号、配置、证书、代码、数据库及运行版本清单须完整交接。可用验收环境和真实业务验证不能以局部组件演示替代。

2. 必须验证跨角色及跨数据范围访问被拒绝、敏感字段受控揭示、操作审计可追溯、回调验签及重放保护、凭据与日志脱敏、并发交易唯一性，以及数据处理和文件生命周期。

3. 数据保留执行需求基线：原始导入在隔离临时区按批准期限销毁；成功白名单导入包及映射审计长期保留，失败合规包及行列明细保留三十天，失败批次元数据及脱敏审计长期保留，导出文件保留七天；原始文件关联只保存带密钥指纹及密钥版本。

4. 并发用户数、数据规模、响应时间、批量处理时限及备份恢复目标在附件三冻结后以对应负载实测。不得以未约定无限并发为验收标准，亦不得仅以空库演示证明满足生产负载。双方确认的功能、接口、完整性和安全要求不因性能登记未填写而自动豁免。

5. 接口因第三方客观不支持而采用人工降级，须在能力清单标明并完成降级用例。未联调或未完成的约定接口须列为未交付，不得以供应商模拟器结果直接标记总体验收通过。

# 附件三 商务与实施确认表

## 一 签约与收付款信息

甲方全称：____________________________________________________

统一社会信用代码：____________________________________________

乙方全称：____________________________________________________

统一社会信用代码：____________________________________________

乙方收款户名：________________________________________________

开户银行：____________________________________________________

银行账号：____________________________________________________

甲方开票名称及税号：__________________________________________

乙方适用税率：________；合同含税总价：人民币壹佰万元整。

甲方授权代表／项目负责人：________________；电话：____________

甲方指定通知邮箱：____________________________________________

乙方授权代表／项目负责人：________________；电话：____________

乙方指定通知邮箱：____________________________________________

仲裁机构完整名称：____________________________________________

## 二 实施与外部依赖登记

合同生效日：______年____月____日；总体验收期限：生效日起六个月内。

一期阶段验收日：______年____月____日；二期切换窗口：____________

商城侧改造承接单位及责任人：__________________________________

ERP 侧部署环境及维护责任人：__________________________________

现有商城接入数量／名称／接口版本：____________________________

API 供应商接入数量及逐家名称、接口能力、版本：_________________

______________________________________________________________

每家供应商联调联系人、环境及最迟提供日：______________________

历史回填起始日：________；截止时点：T；数据来源：_______________

第三方付费项目、金额上限及承担方：____________________________

正式业务数据由甲方负责确认；乙方负责清洗转换、校验、导入、回填、差异报告及可重跑脚本。启动后十个工作日内完成本节详细登记并归档；登记须逐项明确包含范围，不得以“按需”或“全部接口”替代数量和能力清单。

## 三 验收负载与基线登记

并发用户数：________；基础及交易数据规模：_____________________

核心页面／查询响应要求：________；批量处理时限：_______________

备份频率：________；恢复时间目标：________；恢复点目标：________

支持终端及浏览器版本：________________________________________

利润参考的成本覆盖率阈值：________；验收环境：_________________

需求基线取自 2026 年 7 月 8 日读取的下列文件，双方签署时将对应电子文件一并确认归档。

一期文件：erp-phase-1.md

二期文件：erp-phase-2.md

双方确认人：甲方________________；						乙方________________。

确认日期：______年____月____日。